| REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA MIHOVLJAN OPĆINSKO VIJEĆE |  |
| --- | --- |

KLASA: 363-01/26-01/09

URBROJ: 2140-23-1-26-02

Mihovljan, 17. rujna 2026.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20 i 145/24), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 9. sjednici održanoj dana 17. rujna 2026. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2026. GODINE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2026. godinu, a istim se određuju:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 
područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

- nerazvrstane ceste

- javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)

- građevine i uređaje javne namjene

- javnu rasvjetu

- groblja i krematorije na grobljima

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 3.

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja  i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) |  |  | Izvršenje 01.01.-30.06.2026. |  | Izvori financiranja |  |  | Pozicija |
| 1.1. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Javna rasvjeta | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  | Proračun Općine (11-Opći prihodi i primici) = 10.000,00 eura |  |  | 4511.10 |
|  | Nabava lampi = 9.000,00 EUR Postava lampi = 1.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Presvlačenje asfaltom i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 100.000,00 |  |  | 2.632,91 |  | 11- Opći prihodi i primici = 20.000,00 50 - Pomoći iz državnog proračuna = 80.000,00 eura |  |  | 4213.10 |
|  | Troškovnik = 1.000,00 EUR Izvođenje radova = 96.000,00 EUR Nadzor = 3.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste M -Mihovljan – Večkovići - Kovačići – građevina infrastrukturne namjene 2. skupine | 870.000,00 |  |  | 605.177,14 |  | 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva = 870.000,00 eura |  |  | 4511.12 |
|  | Troškovi se sastoje od troškova radova, troškova stručnog nadzora, troškovi upravljanja projektom, troškovi promidžbe i vidljivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Sanacija klizišta Mihovljan/Bokori | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  | 11- Opći prihodi i primici= 35.000,00 eura 53 - Pomoći od izvan proračunskih korisnika = 65.000,00 eura |  |  | 4213.18 |
|  | Troškovnik = 1.000,00 EUR Izvođenje radova = 96.000,00 EUR Nadzor = 3.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Izvedba pješačke staze uz nerazvrstanu cestu u naselju Mihovljan | 60.000,00 |  |  | 0,00 |  | 52 – Ostale pomoći=33.000,00 eura 11–Opći prihodi i primici= 27.000,00 eura |  |  | 4213.14 |
|  | Izvođenje radova = 58.000,00 EUR Nadzor = 2.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rekonstrukcija i dogradnja i prenamjena postojeće zgrade u Vatrogasni dom | 1.500.000,00 |  |  | 191.775,88 |  | 563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) =400.000,00 eura 81 - Namjenski primici od zaduživanja = 1.100.000,00 eura |  |  | 4511.25 |
|  | Troškovi obuhvaćaju radove, stručni nadzor, vođenje projekta, troškove provođenja javne nabave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Oprema za vatrogasni dom | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  | 563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) =100.000,00 eura |  |  | 4221.95 |
| c) | Rekonstrukcija prostorija općine Mihovljan /tavanski prostor | 125.000,00 |  |  | 0,00 |  | 50 - Pomoći iz državnog proračuna = 100.000,00 eura 11–Opći prihodi i primici= 25.000,00 eura |  |  | 4511.18 |
|  | Troškovnik = 1.500,00 EUR Izvođenje radova = 122.000,00 EUR Nadzor = 1.500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Prilagođavanje prostora zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) za zgradu javne i društvene namjene (Društveni dom) | 1.007.000,00 |  |  | 425.929,34 |  | 581-Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva = 875.146,35 eura 11-Opći prihodi i primici= 131.853,65 eura |  |  | 4511.19 |
|  | Izvođenje radova = 912.455,38 EUR Nadzor = 15.625,00 EUR Ostalo = 78.919,62 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine Mihovljan (na više katastarskih čestica) | 250.000,00 |  |  | 0,00 |  | 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) = 200.000,00 eura 91-Preneseni višak= 50.000,00 eura |  |  | 4213.19 |
|  | Navedeni troškovi sastoje se od troškova radova, troškova stručnog nadzora, troškova upravljanja projektom, troškovi promidžbe i vidljivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Multifunkcionalni kulturni i prez. centar u Mihovljanu (ishođena građevinska dozvola) | 80.000,00 |  |  | 0,00 |  | 50-Pomoći iz državnog proračuna = 80.000,00 eura |  |  | 4511.14 |
| g) | Društveni dom – prostorija u prizemlju | 30.000,00 |  |  | 0,00 |  | 91-Preneseni višak= 25.000,00 eura 11-Opći prihodi i primici= 5.000,00 eura |  |  | 4511.17 |
| h) | Projekti | 33.000,00 |  |  | 25.875,00 |  | 91-Preneseni višak=33.000,00 eura |  |  | 4126.10 |
| i) | Geodezija | 17.000,00 |  |  | 0,00 |  | 91-Preneseni višak=17.000,00 eura |  |  | 4126.14 |
| j) | Geodezija – ucrtavanje cesta | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  | 91-Preneseni višak=10.000,00 eura |  |  | 4126.15 |
| l) | Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Mihovljan | 30.000,00 |  |  | 8.887,50 |  | 50-Pomoći iz državnog proračuna =30.000,00 eura |  |  | 4126.11 |
| k) | Digitalizacija | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  | 50-Pomoći iz državnog proračuna =50.000,00 eura |  |  | 4221.90 |
| 2.1. | GROBLJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice |  | 8.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 8.000,00 eura |  |  | 4511.16 |  |
|  | Izvođenje radova = 6.436,14 EUR Stručni nadzor = 200,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan |  | 10.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 10.000,00 eura |  |  | 4511.15 |  |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR Izvođenje radova = 9.000,00 EUR Nadzor = 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Mrtvačnica - vrata za podrumski dio |  | 5.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 5.000,00 eura |  |  | 4221.23 |  |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Oprema za mrtvačnicu |  | 5.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 5.000,00 eura |  |  | 4221.93 |  |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan |  | 30.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 30.000,00 eura |  |  | 4214.64 |  |
|  | Izvođenje radova = 29.000,00 EUR Nadzor = 1.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Dječje igralište |  | 100.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 20.000,00eura 50-Pomoći iz državnog proračuna =80.000,00 eura |  |  | 4511.26 |  |
|  | Nabava i postava = 96.000,00 EUR Nadzor = 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Zemljište za Dječje igralište u Kuzmincu |  | 10.000,00 | 0,00 |  | 11-Opći prihodi i primici= 10.000,00 eura |  |  | 4111.96 |  |
|  | Procjena = 600,00 eura Kupnja = 9.400,00 eura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  | 4.540.000,00EUR | 1.260.277,77EUR |  |  |  |  |  |  |

Članak 4.

Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz općih poreznih prihoda, prenesenih sredstava, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore Hrvatskih voda, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva,  Fondova EU i kreditnog zaduženja.

Članak 5.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

Članak 6.

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.