|  |  |
| --- | --- |
| rh_grb  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA MIHOVLJAN  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/25-01/29

URBROJ: 2140-23-1-25-02

Mihovljan, 19. rujna 2025.

Na temelju odredbe članka 71. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 3. sjednici održanoj dana 19. rujna 2025. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. godine**

**Članak 1.**

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2025. godinu, a istim se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog   
   područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

* nerazvrstane ceste
* javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)
* građevine i uređaje javne namjene
* javnu rasvjetu
* groblja i krematorije na grobljima
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

**Članak 2.**

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

**Članak 3.**

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja** | | | | | | |
| **r.br.** | **Opis** | **Planirano ukupno (EUR)** | **I. Izmjene i dopune (EUR)** | **Izvori financiranja** | | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| **1.1.** | **JAVNA RASVJETA** | | | | | |
| a) | Javna rasvjeta | 10.000,00 | 10.000,00 | Proračun Općine = 10.000,00 | | 0,00 |
|  | Nabava lampi = 7.000,00 eur  Postava lampi = 3.000,00 eur |
| **1.2.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | |
| a) | Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan | 176.000,00 | 176.000,00 | Proračun Općine = 96.000,00  Pomoći Ministrstva = 80.000,00 | | 0,00 |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR  Izvođenje radova = 169.800,00 eur  Nadzor = 5.700,00 EUR |
| b) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste M -Mihovljan – Večkovići - Kovačići građevina infrastrukturne namjene 2. skupine(ishođena građevinska dozvola) | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | EU primici = 1.022.595,00  Proračun Općine = 12.405,00 | | 0,00 |
|  | Izvođenje radova = 967.000,00 eura  Provedba projekta: 12.500,00 eura  Provedba javne nabave: 2.500,00 eura  Konzultanstske usluge: 10.000,00 eura  Stručni nadzor: 33.000,00 eura  Projektantski nadzor: 10.000,00 eura |
| **1.4.** | **JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | | | | | |
| a) | Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC 2125 u naselju Mihovljan u dužini od 1007 m  (ishođena građevinska dozvola) | 400.000,00 | 400.000,00 | Proračun Općine = 320.000,00  Pomoć Ministarstava=50.000,00  ŽUC = 100.000,00 | | 128.579,04 |
|  | Izvođenje radova = 389.375,00 eura  Nadzor = 10.625,00 eura |
| b) | Nogostup i oborinska odvodnja/Groblje-Farof | 0,00 | 60.000,00 | Proračun Općine = 27.000,00  LAG = 33.000,00 | | 0,00 |
|  | Izvođenje radova = 57.000,00 eura  Nadzor = 3.000,00 eura |
| **1.5.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | | | |
| a) | Rekonstrukcija - dogradnja i prenamjena postojeće zgrade u Vatrogasni dom | 870.000,00 | 870.000,00 | EU primici = 850.000,00  Proračun Općine = 20.000,00 | | 0,00 |
|  | Izvođenje radova = 811.000,00 eura  Stručni nadzor: 33.000,00 eur  Projektantski nadzor: 13.000,00 eura  Kon.zaš.na radu: 3.000,00 eura  Konzultanstske usluge: 10.000,00 eura |
| b) | Rekonstrukcija pomoćne prostorije kraj Društvenog doma Mihovljan (planira se obnova na k.č.br. 3521 k.o. Mihovljan) | 30.000,00 | 30.000,00 | Proračun Općine= 30.000,00 | | 0,00 |
|  | Troškovnik = 500,00 eura  Izvođenje radova = 28.000,00 eura  Nadzor = 1.500,00 ,00 eura |
| c) | Prilagođavanje prostora zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) za zgradu javne i društvene namjene (Društveni dom) na kat.čest.br.3628, k.o. Veternica  (ishođena građevinska dozvola) | 15.000,00 | 1.000.000,00 | EU primici = 910.000,00  Proračun Općine= 90.000,00 | | 0,00 |
|  | Izvođenje radova = 955.500,00 eura  Provedba projekta: 12.500,00 eura  Stručni nadzor:32.000,00 eura  Provedba javne nabave: 3.250,00 eura |
| d) | Rekonstrukcija postojeće građevine i privođenje namjeni multifunkcionalnog kulturnog i prezentacijskog centra u Mihovljanu  ishođena građevinska dozvola)  Izvođenje radova: 11.250,00 eura  Provedba javne nabave:3.250,00 eura  Stručni nadzor: 500,00 eura | 15.000,00 | 15.000,00 | Proračun Općine=15.000,00 | | 0,00 |
| e) | Projekti - izrada projekata i geodezija | 50.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=0,00 | | 0,00 |
| f) | Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Mihovljan | 40.000,00 | 40.000,00 | Proračun Općine=10.000,00 Pomoć Ministarstva=30.000,00 | | 0,00 |
| g) | Projekti | 0,00 | 33.000,00 | Proračun Općine=33.000,00 | | 0,00 |
| h) | Geodezija | 0,00 | 17.000,00 | Proračun Općine=17.000,00 | | 0,00 |
| i) | Zdravi vrtić:sportske i rekreativne aktivnosti za održavanje okoliša  (za objekt:Dječji vrtić Miholjček) | 0,00 | 23.000,00 | Proračun Općine 4.000,00  Pomoć Ministarstva: 19.000,00 | | 16.377,24 |
|  | Nabava i postava igrala= 23.000,00 eura |
| j) | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u Općini Mihovljan | 110.000,00 | 110.000,00 | Proračun Općine = 50.000,00 Pomoći Ministarstva= 60.000,00 | | 104.089,84 |
|  | Nabava i postava = 107.375,00  Stručni nadzor:2.625,00 eura |
| k) | Uređenje nogometnog igrališta u naselju Mihovljan | 150.000,00 | 150.000,00 | Proračun Općine= 50.900,00  Pomoć Ministarstva=99.100,00 | | 0,00 |
|  | Radovi:= 145.500,00 EUR  Nadzor = 4.500,00 |
| l) | Opremanje i uređenje igrališta za djecu područne škole Gregurovec | 0,00 | 40.000,00 | Proračun Općine= 8.000,00  Pomoć Ministarstva=32.000,00 | | 0,00 |
|  | Nabava i postava = 38.750,00 EUR  Nadzor = 1.250,00 |
| m) | Investicijski programi | 11.500,00 | 11.500,00 | Proračun općine: 11.500,00 | | 0,00 |
| **2.1.** | **GROBLJA** | | | | | |
| a) | Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice | 8.000,00 | 8.000,00 | Proračun Općine=8.000,00 | | 0,00 |
|  | Izvođenje radova = 6.436,14 EUR  Stručni nadzor = 200,00 EUR |
| b) | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan | 10.000,00 | 10.000,00 | Proračun Općine= 10.000,00 | | 0,00 |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR  Izvođenje radova = 9.000,00 EUR  Nadzor = 500,00 EUR |
| d) | Vrata za mrtvačnicu | 5.000,00 | 5.000,00 | Proračun Općine =5.000,00 | | 0,00 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |
| e) | Oprema za mrtvačnicu | 5.000,00 | 5.000,00 | Proračun Općine =5.000,00 | | 0,00 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |
| g) | Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan | 50.000,00 | 30.000,00 | Proračun Općine = 30.000,00 | | 0,00 |
|  | Izvođenje radova = 49.000,00 EUR  Nadzor = 1.000,00 EUR |
|  | **SVEUKUPNO:** | **2.975.000,00 EUR** | **4.060.000,00 EUR** |  | **252.796,12 EUR** | |

**Članak 4.**

Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz općih poreznih prihoda, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore iz ŽUC-a KZŽ, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva, Fondova EU sukladno Tabeli u nastavku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR SREDSTAVA** | **PLAN (EUR)** | **I. IZMJENE I DOPUNE (EUR)** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Proračun Općine Mihovljan –prihod od poreza na dohodak,preneseni višak | 619.405,00 | 834.883,65 | 206.396,12 |
| Prihod od kapitalnih potpora resornih Ministarstava | 400.000,00 | 331.000,00 | 0,00 |
| LAG Zeleni bregi | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog Proračuna – za nogostup i oborinsku odvodnu | 30.000,00 | 100.000,00 | 46.400,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mihovljan - Večkovići-Kovačići) | 1.022.595,00 | 1.022.595,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Prilagođavanje prostora zgrade javne i društvene namjene (OŠ ustanova) za zgradu javne i društvene namjene (Društveni dom) | 0,00 | 907.021,35 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava  (Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena prenamjena postojeće zgrade u Vatrogasni dom | 870.000,00 | 850.000,00 | 0,00 |
|  | **2.990.500,00 EUR** | **4.078.500,00 EUR** | **252.796,12 EUR** |

**Članak 5.**

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

**Članak 6.**

Ovo Polugodišnje izvršenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Mihovljan u 2025. godini objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.